## Seguimiento
# | Tarea | Descripción detallada | Responsable | Depende de | Estado | Comentarios
SEMANA 1
🗂️ SETUP INICIAL
#1 | Crear repositorio en GitHub | Crear el proyecto en GitHub donde todo el equipo va a subir su trabajo. Tiene que ser público y todos los integrantes deben tener acceso para poder editar. | Hernan Vieira | — | Completado | Se creó el repositorio: https://github.com/hernanvieira/UGR_ING_SOFTWARE
#2 | Activar GitHub Pages | Activar la opción de publicación de GitHub para que el sitio sea accesible desde cualquier navegador con un link. Verificar que ese link funcione y compartirlo con el grupo. | Hernan Vieira | #1 | Completado | Se activo y se publico la pagina: https://hernanvieira.github.io/UGR_ING_SOFTWARE/
#3 | Crear estructura de carpetas | Crear la estructura base de archivos del proyecto: página, estilos, lógica y carpeta de datos. Confirmar que todo se ve correctamente en el repositorio. | Hernan Vieira | #1 | Completado | Se creo la carpeta de data, y los archivos de index.html, styles.css y main.js. Ademas el Readme del resumen del proyecto.
🏗️ ESTRUCTURA
#4 | Definir la arquitectura del sitio | Decidir cuántas secciones va a tener el sitio, qué información muestra cada una y en qué orden las va a recorrer el usuario. | Eve | — | Completado | Esta en los mockups
#5 | Documentar secciones propuestas | Documentar las posibles secciones a ser desarrolladas para la correcta muestra de información relevante. | Eve | #4 | Completado | https://docs.google.com/document/d/1y5jwp8QfHeZDzrDU-vaL6n6g7zKoOr3QSxPzYDVjJU8/edit?tab=t.0#heading=h.i1ewh6odpu7r
#6 | Validar el resultado final | Antes de la entrega, revisar el sitio completo y confirmar que refleja correctamente el análisis del Equipo A y cumple con lo que se definió en la arquitectura y con las consignas y alcance del trabajo. | Ariel | Todas las tareas de B2 y B3 | Pendiente
📈 LECTURA DE DATOS
#7 | Leer el archivo de datos desde la página | Hacer que la página lea el archivo de datos automáticamente al abrirse. Si el archivo no carga, mostrar un mensaje de error visible. | Gabriel | #3, #S1 | En curso
#8 | Mostrar una tabla mínima con los datos | Mostrar una tabla básica en la página con algunos registros del archivo de datos, para verificar que la lectura funciona correctamente antes de seguir construyendo. | Gabriel | #7 | En curso
#9 | Incorporar los resultados finales al sitio | Una vez que el Equipo A entregue los números del modelo, reemplazar los valores de prueba por los reales en todas las secciones del sitio. | Gabriel | #S2 | Pendiente
🤖 DESARROLLO DE WIREFRAMES
#10 | Diseñar los wireframes de cada vista | Hacer un boceto simple de cómo va a verse cada sección del sitio. No hace falta que sea el diseño final, solo que quede claro dónde va cada elemento antes de empezar a construir. |  | #4 | Pendiente
#11 | Construir la estructura de la página | Diseñar la página con las secciones definidas con los wireframes. |  | #10 | Pendiente
#12 | Aplicar el diseño visual | Darle estilo al sitio: colores, tipografía y componentes visuales como tarjetas y tablas. El diseño tiene que verse prolijo y profesional. |  | #11 | Pendiente
#13 | Agregar los gráficos y visualizaciones | Una vez definidas las secciones y wireframes, incorporar los gráficos que corresponda a cada sección. |  | #8, #4 | Pendiente
#14 | Sección de métricas del modelo | Incorporar la sección que muestra los resultados del modelo con los valores que entregue el Equipo A. |  | #S2 | Pendiente
🚀 DEPLOY
#15 | Verificar que el sitio esté publicado y funcione | Abrir el link del sitio desde distintos navegadores y confirmar que se puede acceder correctamente. Reportar cualquier problema a B2. |  | #2 | Pendiente
#16 | Revisión y control de calidad final | Revisar el sitio completo antes de la entrega: que los datos carguen, que los gráficos se vean, que la navegación funcione y que las métricas aparezcan. Anotar y reportar cualquier problema. |  | #6 | Pendiente